## Planilha1
ID | Descrição | Responsável | Pré-requisitos | Observações | Status
1 | Alinhar os projetos local, Github pessoa, Github Professor e Arquivo da aula | Luís |  |  | CONCLUÍDO
2 | Implementar método DELETE no controller de Fornecedores | Luís | 1 |  | CONCLUÍDO
3 | Adicionar botão DELETE na view index de Fornecedores | Luís | 1 |  | CONCLUÍDO
4 | Criar migration da tabela de cidades | Luís | 1 | Tabela: "cidades" com id nome, uf (estado) e timestamps | CONCLUÍDO
5 | Criar model Cidade | Luís | 4 | Model com protected $table = 'cidades' e $fillable | CONCLUÍDO
6 | Criar controller e views para CRUD de Cidades (Create Read Update) | Luís | 5 | Usar sessions para mensagens de status | CONCLUÍDO
7 | Implementar DELETE de Cidades | Luís | 6 |  | CONCLUÍDO
8 | Testar todas as funcionalidades e ajustar detalhes | Luís | Todos | Testar CRUD completo com validações e mensagens via session | CONCLUÍDO